## Bitácora
CÓDIGO:
CS3-IS-F150
|  |  |  | BITACORA DE INCIDENTES Y SOLICITUDES | [19 empty] | VERSIÓN:
1.0
VIGENTE DESDE
TICKET INTERNO | N° CASO | APLICACIÓN | ENTIDAD | SOLICITANTE | FECHA Y HORA SOLICITUD | MEDIO DE SOLICITUD | INCIDENTE O SOLICITUD | MÓDULO | TIPIFICACIÓN DEL CASO | DESCRIPCIÓN AMPLIADA DEL INCIDENTE O SOLICITUD | DIAGNÓSTICO - CAUSA SOLICITUD | RESPONSABLE FUNCIONAL | SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESCALADO A SISTEMAS | FECHA Y HORA META DE SOLUCIÓN | RESPONSABLE DE DESARROLLO | FECHA Y HORA SOLUCIÓN | TIEMPO DE SOLUCIÓN REAL | ESTADO FINAL | SOLUCIÓN IMPLEMENTADA | TIEMPO SIN RESPUESTA | GENERÓ NUEVO CASO
SWT-00972 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | recaudo@montelibano-cordoba.gov.c | 2017-03-10 12:37 | CORREO | PROBLEMA CON LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS FORMULARIOS DE DECLARACION ICAT | ICAT |  | Agradezco por favor su colaboración en revisar la plataforma donde se presentan las declaraciones del impuesto de industria y comercio, debido a que la declaración bimestral de industria y comercio, está tomando como fecha de vencimiento el día en que se está diligenciando el formulario y no la fecha de vencimiento estipulada en la resolución 005 del 3 de enero de 2017 . | PROBLEMA CON EL JSCRIPT DEL CAMPO DEL FORMULARIO | DAIBER VERGEL | CORRECION DEL JSCRIPT DEL ATRIBUTO DEL FORMULARIO | ALTA | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  | 1 HORA | CERRADO - SOLUCIONADO | CAMBIO DE CODIGO EN EL ATRIBUTO DE PERIDOO AL PERIODO PARAMETRIZADO PARA LA VIGENCIA A DECLARAR |  | NO
SWT-00973 | N/A | SWIT | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 10/03/17/10:35 | CORREO | ASIGNACION DE MAS CAMPOS DE ACTIVIDADES EN EL FORMULARIO DE RETEICAT Y AGREGACION DE TARIFAS | RETEICAT |  | Cordial saludo, Solicitamos la ampliación de los campos de las Actividades como mínimo hasta 15 en los formularios de Reteica, ya que hay usuarios que tienen esta cantidad de actividades y no pueden ingresarlas. Además necesitamos incluir una tarifa de 6x1.000 para las actividades que no se encuentran incluidas o no se las puede identificar, teniendo en cuenta el artículo 107 del acuerdo 038 de 2016. Favor revisar de manera urgente, muchas gracias. | ACTUALIZACION Y FALTA DE PARAMETROS | RONALD MORENO | ACTUALIZACION DE LA PLANTILLA | ALTA | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  | 2 HORAS | CERRADO - SOLUCIONADO | SE LE AGREGO LOS 6 CAMPOS REQUERIDOS EN LA PLANTILLA DE RETEICA |  | NO
SWT-00974 | 1900-12-25 | swit | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 10/03/17/10:35 | CORREO | ENMASCARAMIENTO DE DIRECCION IP PUBLICA NUEVA | - |  | Cordial saludo, Como se informo via telefonica, enviamos la nueva direccion de IP Publica para el servidor: IP: 186.116.8.171 favor informarnos si ustedes están manejando algún link directo para acceder al servidor por medio de Internet. Muchas gracias. | NUEVA DIRECCION IP PUBLICA | JONATHAN GUTIERREZ | ENMASCARAMIENTO DE DIRECCION IP | ALTA | ALTA |  |  | DAIBER VERGEL |  | 1 HORA | CERRADO - SOLUCIONADO | ASIGNACION DE NUEVA DIRECCION IP DENTRO DEL SUBDOMINIO DESIGNADO A LA ALCALDIA DE IPIALES |  | NO
SWT-00975 | 361 | swit | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 10/03/17/4:13 | CORREO | ERROR DIGITO DE VERIFICACION DE CONTRIBUYENTE NIT | ICAT |  | Favor revisar el modulo de Inscripción de Establecimientos ya que al momento de ingresar el nit de un nuevo establecimiento, no se puede digitar el ultimo numero correspondente al Dígito de Verificación y solo aparece el numero cero (0) |  | JONATHAN GUTIERREZ | VERIFICAR CALCULO DE DIGITO DE VERIFICACION | MEDIA | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | ESPERA DE RESPUESTA
SWT-00976 | 362 | swit | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 2017-03-11 10:30 | CORREO | ERROR AL ELIMINAR UNA RECLASIFICACION | - |  | Cordial saludo, Solicitamos su colaboración para resolver un error que se presenta al tratar de eliminar una Reclasificación de Predial, | ERROR DE VALIDACION DE LA TRANSACCION | DAIBER VERGEL | AGREGAR VALIDACION EN LA TRANSACCION | MEDIA | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  | 1 HORA | CERRADO - SOLUCIONADO | SE LE COLOCO LA ELIMINACION DEL DETALLE DE ANEXOS DE NOVEDAD(RECLASIFICACION) |  | NO
SWT-00977 | 363 | SWIT | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 2017-03-11 11:30 | CORREO | ANULACION DE DECLARACION IPIALES | ICAT |  | Cordial saludo, Solicitamos por favor se revise el sistema ya que no es posible Anular una declaración a la cual se le realizará el proceso de la corrección de la vigencia que está en la solicitud 336. (...el PROCEDIMIENTO A SEGUIR ES : 1- anular el pago, 2- anular la declaracion, 3- sistematizar la declaracion nuevamente escribiendo el año 2015 , y 4- volver a aplicar el pago .) | REVERTIR UNA DECLARACION | JESUS VARGAS | REVERTIR DECLARACION | MEDIA | MEDIA |  |  | JESUS VARGAS |  | 20 MIN | CERRADO - SOLUCIONADO |  |  | SI
SWT-00978 | 357 | swit | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 2017-03-11 02:30 | CORREO | cruce de informacion para contribuyentes | - |  | Buenas tardes Por medio de la presente se solicita muy comedidamente la siguiente información de las Referencias Catastrales del Impuesto Predial Unificado relacionadas en el archivo adjunto, debido a que son predios que se dio apertura a procesos de jurisdicción coactiva. 1. Determinar que predios han cancelado 2. Determinar que predios han suscrito acuerdo de pago 3. Determinar el valor total de la cartera de los predios adjuntos. | Proveer cruce de informacion de predios para el proceso de cobro | JONATHAN GUTIERREZ |  | media | ALTA |  |  | - |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO | cruce de informacion |  | no
SWT-00979 | 348 | SWIT | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 2017-03-11 02:30 | CORREO | INCONCISTENCIAS AL MOMENTO DE ELABORAR UNA NOVEDAD ICA | ICAT |  | Cordial saludo, Solicitamos su colaboración para resolver algunos inconvenientes que se le presentan a la funcionaria encargada de realizar actualizaciones o cambios en las NOVEDADES de Industria y comercio, respecto a lo siguiente: 1. Se presentan muchos contribuyentes a realizar el cambio de propietario de un establecimiento y al momento de ingresar los datos en la Novedad, el sistema no permite modificar los datos: Tipo de Documento y Número de Documento del establecimiento y se observa que la casilla para marcar con equis (x) el cambio a realizar aparece inactiva. (Adjunto 1). Imágenes integradas 1 2. Una vez aplicada la Novedad, se ve reflejado en sistema el cambio de Propietario pero no en el Nit del establecimiento como tal. (Adjunto 2). 3. Cuando se va a realizar la Novedad, el sistema no carga los datos del establecimiento actuales, cuando la funcionaria hace los cambios que necesita y procede a CONFIRMAR, el sistema muestra un aviso que dice: "Favor ingrese una actividad económica"(Adjunto 3), y la funcionaria tiene que volver a ingresar los datos de: ACTIVIDAD y FECHA DE INICIO(Adjunto 4 ), datos que no se tienen en el momento y esto hace que la funcionaria tenga que remitirse a internet o a otras fuentes para ingresarlos generando demora en la atención a los usuarios. Por favor revisar estos inconvenientes y avisarnos tan pronto tengan una respuesta, Muchas Gracias. Secretaria de Hacienda Alcaldia Municipal de Ipiales | Inconcistencias al momento de realizar una novedad | JONATHAN GUTIERREZ | correccion de inconcistencias en el sistema | alta | MEDIA |  |  | - |  |  | CERRADO - NO VIABLE
SWT-00980 | N/A | SWIT | SABANA LARGA - HOSTED | RONALD MORENO | 2017-03-11 11:30 | CORREO | ACTUALIZACION DE SITIO DE SABANA LARGA | - |  |  | ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS | JOSE LUIS RODRIGUEZ |  | MEDIA | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  | 20 MIN | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00981 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | OFICIAN DE RECAUDO | 2017-03-13 10:18 | CORREO | OVERFLOW EN EL SDT DE PAGOS | ICAT/RETEICA |  | EXPLOCION EN EL PANEL ATENCION MONTELIBANO | SITIO DESACTUALIZADO | JONATHAN GUTIERREZ | ACTUALIZAR EL SITIO EN PRODUCCION | ALTA | ALTA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO |  |  | NO
SWT-00982 | N/A | SWIT | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 2017-03-13 11:18 | CORREO | asignacion de roles usuarios | - |  | Cordial Saludo Solicito se asigne usuario para la plataforma switt para la consulta de reportes e informes, para las siguientes personas: Paola Andrea Rosero Lopez C.C. 1.085.935.416 Ana Julia Lara Vera C.C. 37.124.946 Roberto Carlos Chamorro León Habilitar cargue de pagos manuales de Industria y comercio y rete ica Debido a que necesitamos estos roles para presentar informes a organismos de control se de ALTA PRIORIDAD a esta solicitud, Agradezco su amable colaboración, saludos, |  | EDWIN MESA |  | ALTA | BAJA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00983 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | recaudo montelibano | 2017-03-13 11:22 | CORREO | correo sin explicacion | - | [12 empty] | ANULADO
SWT-00984 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | OFICINA DE RECAUDO | 2017-03-13 12:13 | CORREO | olvido de contraseña | - |  | asignar nueva contraseña olvidada |  | DAIBER VERGEL |  | media | baja |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00985 | N/A | SWIT | SANTO TOMAS | OFICINA HACIENDA SANTO TOMAS | 2017-03-13 12:23 | CORREO | CARGUE DE ACUERDO | - |  | CARGUE DE ACUERDO |  | CESLY YANCE | CARGAR ACUERDO | MEDIA | BAJA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00986 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | OFICINA DE RECAUDO MONTELIBANO | 2017-03-13 23:23 | CORREO | PLANTILLA SIN VALORES CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO | - |  | CERTIFICADO ESTA SALIENDO EN CERO EN LOS VALORES |  | DAIBER VERGEL | REVISAR LOS DATOS Y LAS VARIABLES | media | ALTA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00987 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | OFICINA DE RECAUDO | 2017-03-13 17:05 | CORREO | PROBLEMAS PRESENTO UNA DECLARACION DE UNA VIGENCIA ERRADA Y AHORA NO LA PUEDE HECHAR PARA ATRÁS | - |  | Buena tarde envío declaración 2015 del contribuyente ALMACEN Y RETACERIA EL COMERCIANTE NIT: 71575974 Declaró la vigencia 2015, pero al momento de seleccionar el año, se equivoco y eligió el 2016 ahora le presenta inconvenientes para declarar el año 2016. favor colaborarme con este caso. Atentamente, | PRESENTARON UNA DECLARACION ERRADA Y AHORA NESECITAN HECHARLA PARA ATRÁS | CARLOS ACUÑA | REVERSAR DECLARACION | MEDIA | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00988 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | OFICINA DE RECAUDO | 2017-03-13 17:35 | CORREO | PAGO APLICADO A VIGENCIA ERRADA | - |  | Buena tarde Error en la vigencia del recibo de caja, debe ser 2016 pero el recibo de caja lo dio como 2014. Tampoco aplico el pago. Atentamente, | REALIZARON UN PAGO A UNA VIGENCIA ERRADA | CARLOS ACUÑA | GESTIONAR DE NUEVO EL PAGO | MEDIA | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00989 | n/a | SWIT | SANTO TOMAS | FINANCIERA SABANA LARGA | 2017-03-14 10:24 | CORREO | REVERSION DE DECLARACION |  |  |  |  | DAIBER VERGEL |  | media | MEDIA |  |  | EDWIN MESA |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00990 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | oficina de recaudo | 2017-03-14 11:44 | CORREO | solicitud de contraseña montelibano | - |  | Buen día favor colaborarme con la contraseña de este contribuyente NIT: 900804624 FIGUEROA PEREZ F&P SAS Atentamente, OFICINA DE RECAUDO Montelibano-Cordoba Tel 7627749 | asginar una nueva contraseña al contribuyente | DAIBER VERGEL | cambio de contraseña | media | media |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00991 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | recaudo montelibano | 2017-03-13 14:13 | CORREO | declaraciones con problemas de datos | RETEICAT |  | problemas de declaraciones sin el consecutivo visual y el vvalor pagado |  | DAIBER VERGEL |  | alta | ALTA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00992 | 364 | SWIT | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 2017-03-13 15:00 | CORREO | no se encuentran establecimientos de contribuyentes. | icat |  | Cordial saludo, solicitamos por favor se revise porque no aparecen en sistema los establecimientos de las declaraciones adjuntas. Al parecer se trata de que cada propietario tenía en su momento dos establecimientos: Propietario 1: NIT 37010203 Establecimientos: TIENDA COCACOLA SERVIREPUESTOS MCM Propietario 2: NIT 37009531 Establecimientos: FAMA EL NOGAL RESTAURANTE EL ACOGEDOR Al hacer cierre de uno de los establecimientos el sistema dejo activo el establecimiento cerrado y elimino el estableciminento activo. |  | JESUS VARGAS |  | MEDIA | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | ESCALADO A FUNCIONAL
SWT-00993 | 365 | SWIT | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 2017-03-13 15:00 | CORREO | cambio de nit de contribuyente | icat |  | Cordial saludo, Comedidamente solicito su colaboración, para que en la identificación del contribuyente CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO SA ESP, se realice la corrección del dígito de verificación. 891200200-0 es el que aparece en la la información del portal 891200200-8 es el correcto Agradezco su amable colaboración. ___________________________________________________________________ Favor revisar e informarnos, muchas gracias. |  | JONATHAN GUTIERRES |  | MEDIA | MEDIA |  |  | JONATHAN GUTIERRES |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00994 | N/A | SWIT | HOSTED - SALDAÑA | CESLY YANCE (CS3) | 2017-03-13 15:30 | CORREO | ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS SALDAÑA | - |  |  |  | DAIBER VERGEL |  | MEDIA | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00995 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | recaudo montelibano | 14/03/2017 18:30 PM | CORREO | REVERSION DE DECLARACION | ICAT |  | Buena tarde envío declaración 2015 del contribuyente VARIEDADES Y CALZADOS JOYCAR NIT: 392870265 Declaró la vigencia 2015, pero al momento de seleccionar el año, se equivoco y eligió el 2016 ahora le presenta inconvenientes para declarar el año 2016. favor colaborarme con este caso. Atentamente, OFICINA DE RECAUDO Montelibano-Cordoba Tel 7627749 |  | JESUS VARGAS |  | media | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00996 | N/A | SWIT | VILLAVICENCIO - META | RONALD MORENO | 14/03/2017 18:30 PM | CORREO | REPORTE DE HISTORIAL DE PAGOS PARA CONTRIBUYENTE | - |  | SE REQUIERE: 1- COLOCAR LA PLANTILLA EN DOCUMENTOS DEL SISTEMA PARA PODER GESTIONARLA Y MODIFICARLA. NO SE ENCUENTRA.2- SE REQUIERE QUE EN EL SDT TRAIGA LOS PERIODOS ASOCIADOS A DICHOS PAGOS. LUEGO YO ARMONIZO Y PARAMETRIZO LA PLANTILLA. QUEDO ATENTO. |  | DAIBER VERGEL |  | MEDIA | ALTA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00997 | 366 | SWIT | IPIALES - NARINO | SECRETARIA DE HACIENDA IPIALES | 2017-03-15 08:13 | CORREO | ACUERDOS DE PAGOS CON INTERESES QUE NO DEBERIAN TENERLOS | - |  | Cordial saludo, Se está presentando el problema de que al generar un acuerdo de pago del impuesto de Industria y Comercio vigencia 2016, el sistema está generando intereses que no debería, ya que para el pago del impuesto vigencia 2016 se tiene como fecha oportuna de pago sin interés ni sanción el 31 de Marzo de 2017. Adjunto una declaración a las que se les va a realizar el acuerdo de pago que tiene un valor de 4.898.000, y al generar el documento automáticamente del sistema, este resulta con valor de 4.976.680, quedando una diferencia de 78.680 pesos. Favor revisar ya que todos los acuerdos que se van a realizar están con el mismo inconveniente, Muchas gracias. Adjunto declaración y documento generado de sistema. Cordialmente, |  | JONATHAN GUTIERRES |  | ALTA | ALTA |  |  | JONATHAN GUTIERRES |  |  | ESCALADO A SISTEMAS
SWT-00998 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | recaudo montelibano | 2017-03-15 10:13 | CORREO | INCIDENTE NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO DE FACTURA DE PAGO MIGRADA | - |  |  |  | JESUS VARGAS |  | media | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-00999 | N/A | SWIT | BARANOA - ATLANTICO | SECRETARIA DE HACIENDA BARANO | 2017-03-15 10:46 | CORREO | ASIGNACION DE PERMISOS DE ROLES | - |  | Baranoa 15 de marzo de 2017 Señores: SWIT Cordial saludo Por medio de la presente solicito sea habilitada la opción de reporte e informes de Industria y comercio al usuario JSILVERA en su calidad de Coordinador de Industria y comercio. Atentamente, |  | EDWIN MESA |  | media | MEDIA |  |  | EDWIN MESA |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-01000 | N/A | SWIT | CUMBAL | ANA MILENA CUAICA | 15/03/2017 14:13:00 a. m. | CORREO | PARAMETRIZACION Y CORRECION DE FORMULARIO DE RETEICA E ICAT (RESPECTIVAMENTE) | ICAT - RETEICA |  | Cumbal 15 de marzo del 2016 Señores: comercializadora soportes swit Cordial Saludo La presente es con el fin de solicitar a ustedes asesoría para diligenciar formatos de industria y Comecio y Reteica. Esperando contar con su colaboración les anticipamos agradecimientos. |  | RONALD MORENO |  | media | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | ESCALADO A FUNCIONAL
SWT-01001 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | recaudo montelibano | 15/03/2017 16:13:00 a. m. | CORREO | reversion de pago montelibano | - |  |  |  | JESUS VARGAS |  | media | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | ESCALADO A FUNCIONAL
SWT-01002 | N/A | SWIT | CUMBAL | ANA MILENA CUAICA | 15/03/2017 16:13:00 a. m. | CORREO | CAPACITACION REQUERIDA | - |  | CUMBAL 15 DE MARZO DEL 2017 SEÑORES COMERCIALIZADORA CORDIAL SALUDO LA PRESENTE ES CON EL FIN DE SOLICITAR NUEVAMENTE ASESORÍA PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA LOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO . ESPERAMOS CONTAR CON PRONTA COLABORACIÓN ESTARE ATENTA |  | EDWIN MESA |  | media | baja |  |  | EDWIN MESA |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-01003 | N/A | SWIT | VILLAVICENCIO - META | RONALD MORENO | 2017-03-15 11:13 | CORREO | correccion de puntos en el sistema villavicencio (victor) | - |  | Buenos Días. Ing Luis Contreras. Adjunto envío requerimientos hechos por el Señor Victor Sandoval de Coactivo. El punto 1: le aclare que SWIT no era el que estaba generando dichos caracteras, que venian asi en la cinta y se la mostre. Sugirio poder quitarsela con algun procedimiento, ya que en Pimisys no cargaba con los caracteres especial. El punto 2: es el salto de la navegacion en el menu de opciones, estando en un impuesto se marca otro, lo que ocasiona confusion. Ocurre tambien para industria y comercio con retenciones. El punto 3: Ya esta solucionado, se cambio el nombre del concepto Sobretasa Bomberir por Recargo Bomberil en el impuesto de Industria y Comercio. En el punto 4: en conversacion con el señor Victor y Charris quedamos en modificar la plantilla del documento, no seria un certificado de Avaluo si no Informacion del avaluo catastral y sin firmas. Elaborare una propuesta y se la enviare ingeniero aprobada por don Victor y el Director. Nota: (del punto 4: se sugiere una forma el cual cuando los propietarios superen un numero maximo, generar una segunda hoja el cual carguen hay los demas propietarios, ya que si no se extendería mucho la primera hoja dañando el formato. Quedo atento |  | DAIBER VERGEL |  | media | MEDIA |  |  | DAIBER VERGEL |  |  | ESCALADO A SISTEMAS
SWT-01004 | N/A | SWIT | MONTELIBANO - CORDOBA | hacienda montelibano | 15/03/2017 17:13:00 a. m. | CORREO | Jesus , miremos este caso que nos parece preocupante , dado que el resultado de la la base multiplicada por la tarifa no es consistente. Es el caso de CMSA. Cuantos casos mas hay? Saludos | - |  |  |  | JESUS VARGAS |  | media | MEDIA |  |  | jesus vargas |  |  | CERRADO - SOLUCIONADO
SWT-01005
SWT-01006
SWT-01007
SWT-01008
SWT-01009
SWT-01010
SWT-01011
SWT-01012
SWT-01013
SWT-01014
SWT-01015
SWT-01016
SWT-01017
SWT-01018
SWT-01019
SWT-01020
SWT-01021
SWT-01022
SWT-01023
SWT-01024
SWT-01025
SWT-01026
SWT-01027
SWT-01028
Note on A8: JESUS VARGAS G: Ininiar desde este Ticket Marzo 10 2017 2: 00pm

## Listas
PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESTADO | MEDIO DE SOLICITUD
ALTA | ALTA | ABIERTO | LÍNEA TELEFÓNICA
MEDIA | MEDIA | ASIGNADO A FUNCIONAL | CORREO ELÉCTRONICO
BAJA | BAJA | ESCALADO A SISTEMAS | PRESENCIAL
CERRADO - SOLUCIONADO
CERRADO - NO VIABLE
CERRADO - RESUELTO PARCIALMENTE
ANULADO